## ESGOTO - Obras Paralisadas
Número Projeto | PARÂMETRO CFP | PARÂMETRO AÇÃO | Tipo Convênio | Nº Convênio | Nº da Proposta SICONV | Nr Convênio Siconv | Ano | Número Siafi | Código IBGE | UF | Municipio | Proponente | Data Início Vigência | Data Final Vigência | Valor Funasa | Valor Contrapartida | Valor empenhado | Valor Pago | Situação Obra - SIGA | Percentual de Execução | Motivo Paralisação
AL2811075091 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0267/07 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2007 | 633174 | 2702405 | AL | DELMIRO GOUVEIA | PM | 2007-12-31 | 2021-09-29 | 4899787.71 | 962654.4 | 4900000 | 2449893.85 | PARALISADA | 40 | 8 - Outros
AL1507111469 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0039/11 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2011 | 668773 | 2708402 | AL | SAO JOSE DA TAPERA | PM | 2011-12-21 | 2022-04-01 | 10902604.61 | 0 | 10902604.61 | 10902604.61 | PARALISADA | 83.51 | 6 - Judicial
AL3011077623 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0131/08 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2008 | 648168 | 2708402 | AL | SAO JOSE DA TAPERA | PM | 2008-12-31 | 2022-03-27 | 3599987.1 | 189512.9 | 3599999.99 | 3599987.1 | PARALISADA | 85.41 | 6 - Judicial
BA1507111356 | 10GE | ESGOTO | PAC | 0 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 672211 | 2919603 | BA | MACAJUBA | GOV | 2012-03-30 | 2022-06-02 | 7951030.47 | 3859957.97 | 7951030.47 | 3975515.24 | PARALISADA | 21.66 | 8 - Outros
CE3004085711 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0768/08 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2008 | 650539 | 2312106 | CE | SANTANA DO CARIRI | GOV | 2008-12-31 | 2022-03-14 | 2600000.01 | 288888.88 | 2600000 | 1040000 | PARALISADA | 27.84 | 3 - Técnico
ES1507119315 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0083/11 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2011 | 668753 | 3202504 | ES | IBIRACU | PM | 2011-12-21 | 2022-04-11 | 929930.37 | 0 | 913622.92 | 365449.17 | PARALISADA | 40 | 3 - Técnico
GO2103135480 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0049/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679384 | 5205802 | GO | CORUMBA DE GOIAS | PM | 2014-05-07 | 2022-05-05 | 7451019.28 | 0 | 6451019.28 | 3725509.64 | PARALISADA | 19.65 | 3 - Técnico
GO0504137473 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0029/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679273 | 5214051 | GO | MUNDO NOVO | PM | 2014-05-06 | 2022-05-05 | 7266712.28 | 0 | 7266712.28 | 5813369.82 | PARALISADA | 56.57 | 3 - Técnico
GO0404136751 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0020/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679419 | 5220504 | GO | SERRANOPOLIS | PM | 2014-05-07 | 2022-05-05 | 7728216.35 | 0 | 6182573.09 | 1545643.27 | PARALISADA | 21.41 | 3 - Técnico
MG0404137009 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0375/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679893 | 3116159 | MG | CHAPADA GAUCHA | PM | 2014-05-07 | 2022-05-07 | 6085457.59 | 0 | 6085457.59 | 4868366.07 | PARALISADA | 65.03 | 7 - Abandono pela empresa
MG1903135421 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0289/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679871 | 3119302 | MG | COROMANDEL | PM | 2014-05-07 | 2022-06-29 | 7456598.3 | 0 | 7456598.3 | 7456597.3 | PARALISADA | 83.16 | 7 - Abandono pela empresa
MG1307114783 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0196/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 671623 | 3128709 | MG | GUAXUPE | PM | 2012-03-19 | 2021-09-30 | 14339841.5 | 0 | 14339841.5 | 10212895.06 | PARALISADA | 46.34 | 3 - Técnico
MG1407116946 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0316/11 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2011 | 669432 | 3130507 | MG | ILICINEA | PM | 2011-12-21 | 2023-06-09 | 4262971.38 | 0 | 4262971.38 | 4262971.38 | PARALISADA | 99.32 | 2 - Orçamentário/Financeiro
MG1903135410 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0288/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679759 | 3130903 | MG | INHAPIM | PM | 2014-05-07 | 2022-05-26 | 8750299.91 | 0 | 1750059.98 | 1750059.98 | PARALISADA | 0 | 2 - Orçamentário/Financeiro
MG0404137147 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0381/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679656 | 3132602 | MG | ITAMARATI DE MINAS | PM | 2014-05-07 | 2023-05-07 | 2702734.27 | 0 | 540546.85 | 540546.85 | PARALISADA | 0.18 | 3 - Técnico
MG0504137776 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0533/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 680625 | 3132701 | MG | ITAMBACURI | PM | 2014-05-07 | 2021-12-31 | 8981655.58 | 0 | 8981655.58 | 8981655.58 | PARALISADA | 92.08 | 3 - Técnico
MG1407116724 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0147/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 671760 | 3136900 | MG | JURUAIA | PM | 2012-03-29 | 2022-12-28 | 5746739.22 | 0 | 5746739.22 | 5746739.22 | PARALISADA | 80.17 | 3 - Técnico
MG0504138149 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0581/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 680254 | 3139607 | MG | MANTENA | PM | 2014-06-04 | 2021-12-31 | 2242038.09 | 0 | 2242038.09 | 1793630.46 | PARALISADA | 76.05 | 7 - Abandono pela empresa
MG1507118762 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0146/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 671747 | 3144102 | MG | MUZAMBINHO | PM | 2012-03-29 | 2022-11-28 | 4165244.83 | 0 | 4165244.83 | 4165244.83 | PARALISADA | 69.86 | 8 - Outros
MG0404137091 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0379/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679435 | 3156304 | MG | RODEIRO | PM | 2014-05-07 | 2022-12-31 | 6604727.78 | 0 | 6604727.78 | 3302363.89 | PARALISADA | 25.81 | 7 - Abandono pela empresa
MG0504137332 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0521/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679753 | 3165404 | MG | SAPUCAI MIRIM | PM | 2014-05-07 | 2021-09-30 | 4799896.28 | 0 | 3839917.02 | 959979.25 | PARALISADA | 0 | 8 - Outros
MG0404136952 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0369/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679367 | 3169703 | MG | TURMALINA | PM | 2014-05-07 | 2022-05-07 | 2911239.56 | 0 | 2911239.57 | 2911239.56 | PARALISADA | 91.59 | 3 - Técnico
MT3011078507 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0316/07 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2007 | 632241 | 5101001 | MT | ARAGUAIANA | PM | 2007-12-31 | 2021-10-12 | 2284329.9 | 55670.1 | 1800000 | 1260000 | PARALISADA | 41.8 | 3 - Técnico
MT1507111322 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0017/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 671351 | 5103304 | MT | COMODORO | PM | 2012-02-27 | 2022-05-31 | 3037920 | 0 | 3037920 | 3037920 | PARALISADA | 68.41 | 8 - Outros
MT2010093824 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 1020/09 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2009 | 658108 | 5103361 | MT | CONQUISTA D' OESTE | PM | 2009-12-31 | 2021-12-30 | 2410000 | 77300 | 2410000 | 2410000 | PARALISADA | 90 | 3 - Técnico
MT0507067713 | 10GE | ESGOTO | EMENDA | CV 1898/06 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2006 | 566320 | 5103452 | MT | DENISE | PM | 2006-06-29 | 2022-04-28 | 1773000 | 27000 | 900000 | 900000 | PARALISADA | 38.4 | 3 - Técnico
PA3011074120 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 1051/08 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2008 | 648641 | 1507904 | PA | SOURE | PM | 2008-12-31 | 2022-07-26 | 4500000 | 500000.71 | 4500000 | 3150000 | PARALISADA | 56.59 | 3 - Técnico
PB0504138291 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0624/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 682913 | 2502102 | PB | BOA VENTURA | PM | 2014-06-18 | 2022-06-12 | 3153919.8 | 0 | 3153919.8 | 2523135.84 | PARALISADA | 59.92 | 2 - Orçamentário/Financeiro
PE2711072390 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0525/08 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2008 | 649342 | 2602803 | PE | BUIQUE | PM | 2008-12-31 | 2021-09-17 | 3500000 | 426314.44 | 3500000 | 1050000 | PARALISADA | 5.03 | 8 - Outros
PE1712079355 | 10GE | ESGOTO | EMENDA | CV 0882/07 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2007 | 628568 | 2604106 | PE | CARUARU | PM | 2007-12-31 | 2021-10-10 | 1363500 | 163934.9 | 1363500 | 954450 | PARALISADA | 45 | 3 - Técnico
PE2212095241 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0004/10 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2010 | 666570 | 2606507 | PE | IATI | PM | 2010-12-31 | 2022-03-26 | 2850000 | 137363.61 | 2850000 | 1995000 | PARALISADA | 58.24 | 8 - Outros
PE0504138641 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0143/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 680532 | 2607000 | PE | INAJA | PM | 2014-07-21 | 2021-10-12 | 8853491.03 | 0 | 7082792.83 | 4426594.05 | PARALISADA | 16.55 | 2 - Orçamentário/Financeiro
PE0708092823 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0561/09 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2009 | 657662 | 2608305 | PE | JUPI | PM | 2009-12-31 | 2022-04-11 | 3355000 | 211473.42 | 3385000 | 1677500 | PARALISADA | 34.75 | 3 - Técnico
PE1308092868 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0680/09 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2009 | 662270 | 2608305 | PE | JUPI | PM | 2009-12-31 | 2022-04-11 | 1950000 | 60866.68 | 1950000 | 1365000 | PARALISADA | 43.76 | 3 - Técnico
PE1307114236 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0548/11 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2011 | 668777 | 2608800 | PE | LAJEDO | PM | 2011-12-21 | 2021-10-11 | 27637313.89 | 0 | 24611028.02 | 13818656.95 | PARALISADA | 43.43 | 3 - Técnico
PE2509093395 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0563/09 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2009 | 657666 | 2608800 | PE | LAJEDO | PM | 2009-12-31 | 2022-06-10 | 5456108.65 | 312233.43 | 5456108.65 | 3819276.05 | PARALISADA | 63.46 | 3 - Técnico
PE1507119401 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0282/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 672453 | 2609154 | PE | MANARI | PM | 2012-06-08 | 2022-04-09 | 1241770 | 0 | 1241770 | 496708 | PARALISADA | 9.2 | 2 - Orçamentário/Financeiro
PE1912080813 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 1911/08 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2008 | 650910 | 2609154 | PE | MANARI | PM | 2008-12-31 | 2022-04-08 | 955000 | 30046.88 | 955000 | 668500 | PARALISADA | 89.51 | 3 - Técnico
PE2911073680 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0551/07 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2007 | 633236 | 2609154 | PE | MANARI | PM | 2007-12-31 | 2022-04-09 | 1800000 | 70726.27 | 1800000 | 1260000 | PARALISADA | 70 | 3 - Técnico
PE0504138691 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0146/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679078 | 2610400 | PE | PARNAMIRIM | PM | 2014-05-07 | 2022-06-29 | 1547278.28 | 0 | 1547278.28 | 1540298.65 | PARALISADA | 70.36 | 2 - Orçamentário/Financeiro
PE0504138738 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0147/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679127 | 2612307 | PE | SALOA | PM | 2014-05-07 | 2022-01-14 | 12972308.54 | 0 | 12972308.54 | 9733736.68 | PARALISADA | 66.93 | 8 - Outros
PE2811079434 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0554/07 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2007 | 633318 | 2613107 | PE | SAO CAITANO | PM | 2007-12-31 | 2022-04-11 | 4730486.22 | 248972.96 | 4799999.98 | 1419145.86 | PARALISADA | 0 | 3 - Técnico
PE0504138744 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0148/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679145 | 2615805 | PE | TUPANATINGA | PM | 2014-05-07 | 2022-05-17 | 10060551.32 | 0 | 8048441.06 | 2005957.98 | PARALISADA | 0.12 | 8 - Outros
PI0404137176 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0690/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679328 | 2203701 | PI | ESPERANTINA | PM | 2014-05-07 | 2023-05-07 | 9803867.97 | 0 | 7843094.38 | 1960773.6 | PARALISADA | 10 | 7 - Abandono pela empresa
PI1507117852 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0111/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 672197 | 2205409 | PI | JOAQUIM PIRES | GOV | 2012-04-30 | 2022-04-13 | 10749760.14 | 0 | 10749760.14 | 12856555.44 | PARALISADA | 80 | 2 - Orçamentário/Financeiro
PI0404137192 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0691/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 680363 | 2208809 | PI | REGENERACAO | PM | 2014-05-07 | 2022-03-26 | 5003156.59 | 0 | 2041824.26 | 2041824.26 | PARALISADA | 50 | 7 - Abandono pela empresa
PI0504138881 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0168/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 682565 | 2210003 | PI | SAO JOAO DO PIAUI | PM | 2014-05-07 | 2022-12-31 | 10750000 | 0 | 10750000 | 8600000 | PARALISADA | 50.02 | 3 - Técnico
PR1903135408 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0443/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 684095 | 4102802 | PR | BELA VISTA DO PARAISO | PM | 2014-05-07 | 2021-12-31 | 8978957.04 | 0 | 8978957.03 | 7183165.62 | PARALISADA | 73.13 | 2 - Orçamentário/Financeiro
PR2703135794 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0206/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 683191 | 4108320 | PR | FRANCISCO ALVES | GOV | 2014-11-04 | 2022-06-26 | 4291802.25 | 0 | 4291802.25 | 3433441.79 | PARALISADA | 87.43 | 7 - Abandono pela empresa
PR2603135624 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0202/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 683305 | 4109658 | PR | HONORIO SERPA | GOV | 2014-11-04 | 2021-11-04 | 4550543.8 | 0 | 910108.76 | 910108.76 | PARALISADA | 24.41 | 3 - Técnico
PR1207113381 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0013/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 671420 | 4117602 | PR | PALMAS | PM | 2012-02-27 | 2022-10-26 | 4128680.78 | 0 | 4128680.78 | 4128680.78 | PARALISADA | 71.87 | 3 - Técnico
PR0404137138 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0501/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 682474 | 4123907 | PR | SANTA MARIANA | PM | 2014-05-08 | 2021-12-26 | 1882138.56 | 0 | 1882138.56 | 1882138.56 | PARALISADA | 60 | 3 - Técnico
PR1507110812 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0018/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 671606 | 4128807 | PR | XAMBRE | PM | 2012-02-27 | 2021-09-23 | 6564570.45 | 0 | 6564570.45 | 6564570.45 | PARALISADA | 99 | 8 - Outros
RN1507118334 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0238/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 671749 | 2401404 | RN | BAIA FORMOSA | PM | 2012-03-29 | 2021-12-31 | 1636061.68 | 0 | 1636061.67 | 1636061.67 | PARALISADA | 75.89 | 2 - Orçamentário/Financeiro
RN0504138458 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0475/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679279 | 2403509 | RN | ESPIRITO SANTO | PM | 2014-05-07 | 2021-10-03 | 2498985.11 | 0 | 2498985.11 | 1999188.08 | PARALISADA | 83.85 | 2 - Orçamentário/Financeiro
RN1507112814 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0118/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 671774 | 2408904 | RN | PARELHAS | GOV | 2012-03-29 | 2023-05-11 | 8113708.21 | 599582.06 | 7225257.16 | 2434112.46 | PARALISADA | 34.12 | 2 - Orçamentário/Financeiro
RN2503135557 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0448/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 680587 | 2410009 | RN | PILOES | PM | 2014-05-29 | 2022-10-22 | 3200030.04 | 0 | 2564171.58 | 2560024.03 | PARALISADA | 52.04 | 3 - Técnico
RN1507112758 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0265/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 671952 | 2412609 | RN | SAO PAULO DO POTENGI | GOV | 2012-03-30 | 2023-05-08 | 8339190.75 | 2893842.02 | 7577543.97 | 4254656.92 | PARALISADA | 53.06 | 2 - Orçamentário/Financeiro
SC1407116951 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0241/12 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2012 | 671659 | 4200101 | SC | ABELARDO LUZ | PM | 2012-03-16 | 2023-03-31 | 13691296.68 | 0 | 13691296.33 | 13691296.33 | PARALISADA | 80.65 | 3 - Técnico
SC1211094244 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0824/09 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2009 | 658307 | 4200804 | SC | ANCHIETA | PM | 2009-12-31 | 2021-12-31 | 1861457.75 | 193454.22 | 1861457.75 | 744583.1 | PARALISADA | 46.96 | 3 - Técnico
SC0504138496 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0438/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679204 | 4202131 | SC | BELA VISTA DO TOLDO | PM | 2014-05-07 | 2022-12-13 | 2881214.15 | 324981.3 | 576242.83 | 576242.83 | PARALISADA | 0 | 3 - Técnico
SC0504138229 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0435/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679129 | 4205001 | SC | DIONISIO CERQUEIRA | PM | 2014-05-07 | 2022-06-30 | 3913835.63 | 260067.62 | 3913835.63 | 3131068.49 | PARALISADA | 50.82 | 3 - Técnico
SC1211094230 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 1032/09 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2009 | 663014 | 4208708 | SC | JACINTO MACHADO | PM | 2009-12-31 | 2021-10-11 | 2925292.38 | 99816.5 | 2925292.38 | 2925292.38 | PARALISADA | 70.5 | 3 - Técnico
SC1507119910 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0001/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 682995 | 4208708 | SC | JACINTO MACHADO | PM | 2014-07-21 | 2021-10-11 | 3057399.99 | 8215.36 | 1528700 | 1528700 | PARALISADA | 57.32 | 3 - Técnico
SC0705090722 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0085/09 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2009 | 658401 | 4212106 | SC | PALMITOS | PM | 2009-12-31 | 2021-12-31 | 3900000 | 890423.6 | 3900000 | 2730000 | PARALISADA | 73 | 2 - Orçamentário/Financeiro
SC1211094242 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0782/09 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2009 | 658311 | 4217709 | SC | SOMBRIO | PM | 2009-12-31 | 2021-12-31 | 3654000 | 115000 | 3654000 | 2557800 | PARALISADA | 52.09 | 3 - Técnico
SC2503135570 | 10GE | ESGOTO | PAC | TC/PAC 0233/14 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | 2014 | 679168 | 4219705 | SC | XAXIM | PM | 2014-05-07 | 2021-11-06 | 10897772.64 | 0 | 10897772.64 | 8724794.37 | PARALISADA | 50.13 | 3 - Técnico